## Bahan
1 | tanggal terima spdp belum bisa dicari
2 | Button hapus menggunkan icon hapus tembusan
3 | penulisan Jaksa Madya / IV/a dirubah menjadi Jaksa Madya (IV/a)
4 | Pemilihan jaksa peneliti yng sama tidak boleh lebih dari satu kali
5 | Jaksa peneliti terdapat bug saat update data nip jaksa hilang
6 | T-4 untuk tersangka hanya ditampilkan namanya, detail dihilangkan saja
7 | T-4 penamaan calon tersangka -> tersangka
8 | T-4 untuk uraian dan pasal tidak perlu ditampilkan
9 | T-4 Label lokasi dirubah Jenis penahanan
10 | T-4 Label lokasi ditambahkan disamping jenis penahanan
11 | Untuk Persuratan jika memungkinkan dibuat global View - Global function View Header Surat -Global Function View penandatanga + tembusan
12 | P-17 Report : untk perihal tersangka lebih dari 1 [ a.dkk] untuk detailnya semua tersangka ditampilkam
13 | Semua Persuratan dikeluarkan harus sejajar dengan KEPADA Yth.
14 | Semua Persuratan untuk dikeluarkan dan di [tujuan dan lokasi] menggunakan Huruf Capital
15 | Penanda Tangan Surat ditambahkan Gelar
16 | P17 - tersangka dibuat grid dan pagging
17 | P24 - Report Belum dapat keluar
18 | P24 - Untuk Jaksa Peneliti belum tampil mengacu pada p16
P24 - menambahkan Status [lengkap,tidak lengkap, optimal]
19 | Penerimaan Berkas Tahap I
Dasar Acuan Dihilangkan
Status Berkas [lengkap, tidak lengkap, optimal] dihilangkan
Tambahkan Field [ tgl dan tempat kejadian]
Tambahkan Field [ No Register Perkara]
Tambahkan Field [Surat Perintah Penahanan]
Tambahkan Riwayat Penahanan Penyidik = menu Perpanjangan Tahanan
jenis tahanan ¦ tglmulai ditahan ¦ tgl selesai ditahan ¦ lokasi
20 | UMUM : Untuk perihal tersangka lebih dari 1 penulisannya [a.dkk]
UMUM : untuk detail persuratan tersangka lebih dari 1 penulisannya harus semua [ 1,2,3,4,5,]
20 | Untuk Report BA-18 untuk data Sprint…. Tgl … no.. Ambil dari P16
UMUM : Report Penulisan Kejaksaan tidak perlu diulang

## Sheet2
HASIL UJI COBA APLIKASI CMS PIDUM
Iterasi : 2
Tanggal : 11 - September 2015
Tanggal Tindak Lanjut : 17 - September 2015
NO | Menu | Sub Menu/Form | Hasil Pemeriksaan | Saran | Tindak Lanjut | Status
1 | UMUM | Tampilan Awal |  | Penulisan Kejaksaan Tinggi Republik Indonesia pada tampilan Awal dirubah Kejaksaan Republik Indonesia | Sudah disesuaikan | OK
2 | UMUM | Form Persuratan |  | Menambahkan table referensi untuk nomor persuratan | Sudah disesuaikan | ok
3 | Pra-Penuntutan | SPDP |  | Pada text Field Pencarian ditambahkan label Pencarian | Sudah disesuaikan | OK
4 |  |  |  | Tombol Hapus di pindah kan ke kanan pada tampilan Grid Data SPDP | Sudah disesuaikan | ok
5 |  |  |  | menambahkan Auto number pada grid data spdp tersangka [1. tersangka, 2. tersangka 2, 3 .tersangka 3 …dst 6.dkk] | Sudah disesuaikan | OK
6 |  |  |  | Penulisan SPDP dihilangkan pada form SPDP | Sudah disesuaikan | OK
7 |  |  |  | Tombol tambah tersangka -> + tersangka (icon dari pak amir] | Sudah disesuaikan | OK
8 |  |  |  | Header SPDP pada penerimaan SPDP di hilangkan | Sudah disesuaikan | OK
9 |  |  |  | Grid SPDP status surat -> status perkara | Sudah disesuaikan | OK
10 |  | P-16 |  | Pada tampilan Grid Data Jaksa POP UP | Sudah disesuaikan | OK
11 |  |  |  | tombol/ label Semua pojok kanan dihilangkan | Sudah disesuaikan | ok
12 |  |  |  | tombol .1.2.3 NEXT pindah ke tengah | -
13 |  |  |  | penulisan Peg Nip Baru menjadi NIP | Sudah disesuaikan | OK
14 |  |  |  | Tombol Pilih ditaruh kanan | Sudah disesuaikan | OK
15 |  |  |  | menambahkan nama+gelar pada peg_nama | Sudah disesuaikan | OK
16 |  |  |  | tampilan grid Jaksa Peneliti untuk no_urut disesuaikan panjang karakter [P16] | Sudah disesuaikan | ok
17 |  |  |  | Merubah Judul Form persuratan P16 Sesuai dengan Kepja | Sudah disesuaikan | OK
18 |  |  |  | Tombol cetak dihide seblum ada proses simpan | Sudah disesuaikan | OK
19 |  |  |  | Merapikan template report | Sudah disesuaikan | OK
20 |  |  |  | Format penulisan penanda tangan pangkat/nip dihapus -> jaksa utama NIP. Nip_pegawai | Sudah disesuaikan | OK
21 |  |  |  | Tombol Tembusan dan Hapus ditaruh diatas pojok kiri | Sudah diperbaiki | OK
22 |  |  |  | Tampilan tersangka dibuat grid memungkinkan data bisa lebih dari 20 orang [ filter per 10 data] | Sudah diperbaiki | OK
23 |  |  |  | Menambahkan golongan pada pangkat grid jaksa | Sudah disesuaikan | OK
24 |  | P-17 |  | Tombol cetak dihide seblum ada proses simpan | OK
25 |  | P-18 |  | Tombol cetak dihide seblum ada proses simpan | OK
26 |  | P-19 |  | Tombol cetak dihide seblum ada proses simpan | OK
27 |  | P-20 |  | Tombol cetak dihide seblum ada proses simpan | OK
28 |  | P-21 |  | Tombol cetak dihide seblum ada proses simpan | OK
29 |  | P-21A |  | Tombol cetak dihide seblum ada proses simpan | OK
30 |  | P-22 |  | Tombol cetak dihide seblum ada proses simpan | OK
31 |  | P-23 |  | Tombol cetak dihide seblum ada proses simpan | OK
32 |  | P-24 |  | Tombol cetak dihide seblum ada proses simpan | OK
33 |  | T-4 |  | Tombol cetak dihide seblum ada proses simpan | OK
34 |  | T-5 |  | Tombol cetak dihide seblum ada proses simpan | OK
35 |  | CeklistBerkas |  | Tombol cetak dihide seblum ada proses simpan | OK
36 |  |  |  | cek berkas -> penerimaan berkas Tahap I | OK