## Bahan
1 | tanggal terima spdp belum bisa dicari
2 | Button hapus menggunkan icon hapus tembusan
3 | penulisan Jaksa Madya / IV/a dirubah menjadi Jaksa Madya (IV/a)
4 | Pemilihan jaksa peneliti yng sama tidak boleh lebih dari satu kali
5 | Jaksa peneliti terdapat bug saat update data nip jaksa hilang
6 | T-4 untuk tersangka hanya ditampilkan namanya, detail dihilangkan saja
7 | T-4 penamaan calon tersangka -> tersangka
8 | T-4 untuk uraian dan pasal tidak perlu ditampilkan
9 | T-4 Label lokasi dirubah Jenis penahanan
10 | T-4 Label lokasi ditambahkan disamping jenis penahanan
11 | Untuk Persuratan jika memungkinkan dibuat global View - Global function View Header Surat -Global Function View penandatanga + tembusan
12 | P-17 Report : untk perihal tersangka lebih dari 1 [ a.dkk] untuk detailnya semua tersangka ditampilkam
13 | Semua Persuratan dikeluarkan harus sejajar dengan KEPADA Yth.
14 | Semua Persuratan untuk dikeluarkan dan di [tujuan dan lokasi] menggunakan Huruf Capital
15 | Penanda Tangan Surat ditambahkan Gelar
16 | P17 - tersangka dibuat grid dan pagging
17 | P24 - Report Belum dapat keluar
18 | P24 - Untuk Jaksa Peneliti belum tampil mengacu pada p16
P24 - menambahkan Status [lengkap,tidak lengkap, optimal]
19 | Penerimaan Berkas Tahap I
Dasar Acuan Dihilangkan
Status Berkas [lengkap, tidak lengkap, optimal] dihilangkan
Tambahkan Field [ tgl dan tempat kejadian]
Tambahkan Field [ No Register Perkara]
Tambahkan Field [Surat Perintah Penahanan]
Tambahkan Riwayat Penahanan Penyidik = menu Perpanjangan Tahanan
jenis tahanan ¦ tglmulai ditahan ¦ tgl selesai ditahan ¦ lokasi
20 | UMUM : Untuk perihal tersangka lebih dari 1 penulisannya [a.dkk]
UMUM : untuk detail persuratan tersangka lebih dari 1 penulisannya harus semua [ 1,2,3,4,5,]
20 | Untuk Report BA-18 untuk data Sprint…. Tgl … no.. Ambil dari P16
UMUM : Report Penulisan Kejaksaan tidak perlu diulang

## versifinal
HASIL UJI COBA APLIKASI CMS PIDUM
Iterasi : 3
Tanggal : 17- September 2015
Tanggal Tindak Lanjut :
NO | Menu | Sub Menu/Form | Hasil Pemeriksaan | Saran | Tindak Lanjut | Status
1 | UMUM | FORM |  | Button hapus menggunkan icon [hapus tembusan]
|  | FORM |  | penulisan Jaksa Madya / IV/a dirubah menjadi Jaksa Madya (IV/a)
|  | FORM |  | Pemilihan jaksa peneliti yng sama tidak boleh lebih dari satu kali
|  | FORM |  | Untuk Persuratan jika memungkinkan dibuat global View - Global function View Header Surat -Global Function View penandatangan + tembusan
|  | FORM |  | Semua Persuratan untuk posisi penulisan tanggal dikeluarkan harus sejajar dengan KEPADA Yth.
|  | REPORT |  | Semua Persuratan untuk Kepada YTH dan DI [tujuan dan lokasi] menggunakan Huruf Capital/ Huruf Besar
|  | REPORT |  | Penulisan Penanda Tangan Surat ditambahkan Gelar
|  | REPORT |  | Untuk perihal tersangka lebih dari 1 untuk penulisan [ a.dkk] dan detailnya semua tersangka ditampilkam
|  | REPORT |  | Penulisan Kejaksaan tidak perlu diulang
1 | Pra Penuntutan | SPDP |  | tanggal terima spdp belum bisa dicari
|  | P-16 |  | Jaksa peneliti terdapat bug saat update data nip jaksa hilang
|  | T-4 |  | untuk tersangka hanya ditampilkan namanya, detail dihilangkan saja
|  | T-4 |  | penamaan calon tersangka -> tersangka
|  | T-4 |  | untuk uraian dan pasal tidak perlu ditampilkan
|  | T-4 |  | Label lokasi dirubah Jenis penahanan
|  | T-4 |  | Label lokasi ditambahkan disamping jenis penahanan
|  | P-17 |  | Report : untuk perihal tersangka lebih dari 1 untuk penulisan [ a.dkk] dan detailnya semua tersangka ditampilkam
|  | P-17 |  | Tersangka dibuat grid dan pagging
|  | Penerimaan Berkas Tahap I |  | Dasar Acuan Dihilangkan
Status Berkas [lengkap, tidak lengkap, optimal] dihilangkan
Tambahkan Field [ tgl dan tempat kejadian]
Tambahkan Field [ No Register Perkara]
Tambahkan Field [Surat Perintah Penahanan]
Tambahkan Riwayat Penahanan Penyidik = menu Perpanjangan Tahanan
jenis tahanan ¦ tglmulai ditahan ¦ tgl selesai ditahan ¦ lokasi
|  | P-24 |  | Report Belum dapat keluar
|  | P-24 |  | Untuk Jaksa Peneliti belum tampil mengacu pada p16
|  | P-24 |  | Menambahkan Status [lengkap,tidak lengkap, optimal]
|  | BA-18 |  | Report : untuk data Sprint …… tgl… no…. Diambil dari P16 | Sudah Disesuaikan | OK