## Bahan
1 | Register Perkara : terbentuk saat input data pada BA-10
2 | T-8
-menambahkan Field untuk :
1.PENANGGUHAN PENAHANAN
2.PENGELUARAN DARI TAHANAN
3.PENCABUTAN PENANGGUHAN PENAHANAN
untuk Undang-Undang ambil dari berkas perkara tahap pertama
DASAR
7.Surat Perintah Penahanan dari ..••...... No .....• tanggal .. ambil dari T-7
-SYARAT-SYARAT**** berlaku hanya untuk penangguhan
3 | BA-13
SPRINT no & tgl diambil dari T8
-Jaksa Penuntut umum diambil dari P16A
-untuk jaksa hanya 1 dengan inputan : dropdown;
4 | BA-14
SPRINT no & tgl diambil dari T8
-Jaksa Penuntut umum diambil dari P16A
-untuk jaksa hanya 1 dengan inputan : dropdown
5 | T-9
menambahkan tampilan : diambil dari T-7
tersangka ¦ tempat lama ¦ tempat Baru ¦ lama ¦ checklist
6 | T-11
Satker difilter berdasarkan satker terkait[berdasarkan wilayah kerja]
di inputkan tersangka
7 | T-12
ditempat :belum muncul data
dilaksanakan oleh : belum muncul
Kepada muncul berulang
register tahanan belum muncul : daimbil dari register BA-10 : buat tabel baru untuk menampung RT
tersangka diambil dari T-11
8 | BA-12
SPRINT no & tgl diambil dari T8
-Jaksa Penuntut umum diambil dari P16A
-untuk jaksa hanya 1 dengan inputan : dropdown;
9 | BA-15
Register Tahanan : dibuat manual
Register perkara : dibuat manual
Pertanyaan dibuat default
10 | BA-10
Register Tahanan : dibuat manual dan dipakai untuk semua persuratan berikutnya
Nama jaksa tidak boleh sama
otomatis lama penahan : anak <= 18 thn selama 10 hari, dewasa > 18 tahun selama 20 hari
11 | T-15
menghilangkan nomor registrasi
menghilangkan tanggal registrasi

## versifinal
HASIL UJI COBA APLIKASI CMS PIDUM
Iterasi : 3
Tanggal : 29- September 2015
Tanggal Tindak Lanjut :
NO | Menu | Sub Menu/Form | Hasil Pemeriksaan | Saran | Tindak Lanjut | Status
1 | Penuntutan | BA-10 |  | Register Perkara : terbentuk saat input data pada BA-10 | Sudah Disesuaikan
|  | T-8 |  | -menambahkan Field untuk : | Sudah Disesuaikan
|  |  |  | 1.PENANGGUHAN PENAHANAN | Sudah Disesuaikan
|  |  |  | 2.PENGELUARAN DARI TAHANAN | Sudah Disesuaikan
|  |  |  | 3.PENCABUTAN PENANGGUHAN PENAHANAN | Sudah Disesuaikan
|  |  |  | untuk Undang-Undang ambil dari berkas perkara tahap pertama | Sudah Disesuaikan
|  |  |  | DASAR | Sudah Disesuaikan
|  |  |  | 7.Surat Perintah Penahanan dari ..••...... No .....• tanggal .. ambil dari T-7 | Sudah Disesuaikan
|  |  |  | -SYARAT-SYARAT**** berlaku hanya untuk penangguhan | Sudah Disesuaikan
|  | BA -13 |  | SPRINT no & tgl diambil dari T8 | Sudah Disesuaikan
|  |  |  | -Jaksa Penuntut umum diambil dari P16A | Sudah Disesuaikan
|  |  |  | -untuk jaksa hanya 1 dengan inputan : dropdown; | Sudah Disesuaikan
|  | BA- 14 |  | SPRINT no & tgl diambil dari T8 | Sudah Disesuaikan
|  |  |  | -Jaksa Penuntut umum diambil dari P16A | Sudah Disesuaikan
|  |  |  | -untuk jaksa hanya 1 dengan inputan : dropdown | Sudah Disesuaikan
|  | BA-12 |  | SPRINT no & tgl diambil dari T8 | Sudah Disesuaikan
|  |  |  | -Jaksa Penuntut umum diambil dari P16A | Sudah Disesuaikan
|  |  |  | -untuk jaksa hanya 1 dengan inputan : dropdown; | Sudah Disesuaikan
|  | BA-15 |  | Register Tahanan : dibuat manual | Sudah Disesuaikan
|  |  |  | Register perkara : dibuat manual | Sudah Disesuaikan
|  |  |  | Pertanyaan dibuat default | Sudah Disesuaikan
BA-10
|  |  |  | Nama jaksa tidak boleh sama | -
|  |  |  | otomatis lama penahan : anak <= 18 thn selama 10 hari, dewasa > 18 tahun selama 20 hari | -
|  | T-15 |  | menghilangkan nomor registrasi | Sudah Disesuaikan
|  |  |  | menghilangkan tanggal registrasi | Sudah Disesuaikan